**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Технология проблемного диалога как средство реализации ФГОС»**

**за I полугодие 2016/2017 учебного года**

**МДОУ «Детский сад № 77»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено |
| 1 | Методическое освоение педагогами технологии проблемного диалога | Семинар – практикум по теме: «Технология проблемного диалога в практике работы образовательной организации в условиях реализации ФГОС» (автор Мельникова Е.Л.)    «Представление педагогических идей», каждая творческая группа представила свои наработки по данной технологии. | Повысить профессиональную компетентность педагогов по практическому применению технологии проблемного диалога.  Представить опыт работы по использованию технологии проблемного диалога в образовательной деятельности ДОУ. | Повышена профессиональная компетентность педагогов, владеющих современными образовательными технологиями и обладающими профессиональными компетентностями в условиях изменений в системе образования.  Представлен опыт работы на мастер-классе "Применение технологии проблемного диалога в работе с дошкольниками в условиях реализации ФГОС" | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2 | Разработка практического материала (консультации, семинары, конспекты ОД, подготовка к проведению открытых мероприятий, создание картотеки) | Разработка НОД с применением технологии проблемного диалога в области познания.  Создание картотеки проблемных ситуаций.  Открытый показ НОД с применением технологии проблемного диалога на занятиях по математике . | Разработать конспекты НОД с применением технологии проблемного диалога по математическому развитию.  Показ открытой НОД с применением технологии проблемного диалога.  Разработать картотеку проблемных ситуаций. | Разработка конспектов НОД творческими группами ДОУ по математическому развитию.  Подготовка к проведению открытых показов непосредственно образовательной деятельности с применением технологии проблемного диалога. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: - нет.

Заведующий МДОУ «Детский сад №77» Кипнис Н.В.