Промежуточный отчет по реализации проекта муниципальной площадки

за отчетный период сентябрь-декабрь 2017 года

Наименование ОУ: МДОУ «Детский сад № 77»  г. Ярославля.

Статус площадки (МБП, МИП, ОМЦ, МРЦ): МИП.

Тема проекта: «Организация службы медиации в ДОО ».

Этап работы: подготовительный

Описание этапа деятельности (в соответствии с планом-графиком реализации проекта)

| № п/п | Задачи этапа | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диагностико - аналитический этап |
| С Е Н Т Я Б Р Ь | Организация деятельности рабочей группы | Заседание рабочей группы: утверждение состава творческой группы на уровне МДОУ. Разработка приказов по организации работы творческой группы. | Оформление пакета организационно-нормативных документов. | Оформлен пакет организационно-нормативных документов. |  |
|  | Изучить федеральные, региональные нормативно - правовые документы регламентирующие деятельность служб медиации (примирения) | Заседание рабочей группы: анализ и формирование банка федеральных, региональных нормативно - правовых документов. | Подобран банк федеральных нормативно - правовых документов | Подобран банк федеральных нормативно - правовых документов, регламентирующих деятельность служб медиации(примирения) |  |
| О К Т Я Б Р Ь | Изучить опыт коллег других регионов по организации служб медиации . | Изучение через интернет - источники, печатные издания, методическую литературу опыт коллег других регионов по организации служб медиации. | Повышена компетентность в вопросах составления методических материалов и нормативных документов. | Разработано Положение о создании служб медиации в ДОО . |  |
| Планово-прогностический этап |
| О К Т Я Б Р Ь | Скорректировать план деятельности рабочей группы по реализации проекта. | Утверждение плана деятельности рабочей группы. | План деятельности рабочей группы на 2017-2018 уч. год | План деятельности рабочей группы на 2017-2018 уч.год. |  |
|  | Оформить раздел на сайте МДОУ «Инновационная деятельность» | Размещение материалов (приказы, проект, план) по деятельности МИП «Организация служб медиации в ДОО» на сайте МДОУ. | Размещение материалов по деятельности МИП | Размещены материалы по деятельности МИП |  |
| Диагностико - аналитический этап |
| О К Т Я Б Р Ь | Создание банка нормативно-правовой документации, регламентирующей и стимулирующей внедрение проекта. | Заседание рабочей группы: анализ и формирование банка федеральных, региональных нормативно - правовых документов | Создание банка нормативно - правовых документов | Подобран банк нормативно - правовых документов, регламентирующих деятельность служб медиации(примирения) |  |
| Н О Я Б Р Ь | Разработка критериев и показателей результативности проекта. | Заседание рабочей группы: составление анкет для педагогов , для родителей по выявлению трудностей во взаимоотношениях. Составление анкеты удовлетворенности родителей и педагогов взаимодействием между всеми участниками пед. процесса. | Анкета для педагогов ДОУ «Готов ли я к разрешению конфликтов?» Анкета для родителей «Конфликтный ли я человек?» Анкета : «Психологический климат в коллективе.» Анкета:«Удовлетворенность родителей взаимодействием между участниками образовательных отношений в группе» | Справка с аналитическими данными по результатам анкетирования и опроса педагогов и родителей. Определены темы для оказания методической помощи педагогам ДОУ. |  |
| Н О Я Б Р Ь | Подготовка и проведение консультации для педагогов и для родителей «Тонкий мир детства» (влияние психологического давления на ребенка) | Заседание рабочей группы: Подготовка и проведение консультации для педагогов и для родителей ««Тонкий мир детства»(влияние психологического давления на ребенка) | Материалы консультации | Повышение уровня компетентности педагогов и уровня компетенции родителей по данной теме |  |
| Д Е К А Б Р Ь | Анализ промежуточных результатов деятельности МИП. | Анализ материалов и составление промежуточного отчёта. Подготовка и проведение семинара для участников проекта в рамках сетевого взаимодействия «Медиация и медиативные технологии в ДОУ» | Промежуточный отчет по реализации проекта муниципальной площадки за отчетный период сентябрь-декабрь 2017год. | Промежуточный отчет по реализации проекта муниципальной площадки за отчетный период сентябрь-декабрь 2017 года |  |

Проблемы и трудности, с которыми столкнулось ОУ при реализации инновационной деятельности:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: __________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Заведующий МДОУ «Детский сад № 77»:					Н.В.Кипнис

«15 » декабря 2017 года