Промежуточный  отчет по реализации проекта муниципальной площадки

За отчетный период  сентябрь – декабрь 2018 года

Наименование ОУ: «Детский сад № 77» г. Ярославля.

Статус площадки: МИП

Тема проекта:  «Организация службы в медиации в ДОО»

Этап работы:  внедренческий

Описание этапа деятельности (в соответствии с планом-графиком реализации проекта)

| п/п № | Задачи этапа | Основное содержание деятельности (проведение мероприятий) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диагностико-аналитический этап |
| С Е Н Т Я Б Р Ь | Скорректировать план деятельности рабочей группы по реализации проекта | Утверждение плана деятельности рабочей группы на 2018-2019 учебный год. | План деятельности рабочей группы на 2018-2019 учебный год. | План деятельности рабочей группы на 2018-2019 учебный год. |  |
| С Е Н Т Я Б Р Ь | Проанализировать готовность к инновационной деятельности. | Заседание рабочей группы: составление анкет для педагогов и родительской общественности с целью определения готовности к инновационной деятельности. | Анкета для педагогов ДОУ «Служба медиации в детском саду» Анкета для родителей «Служба медиации в детском саду» | Справка с аналитическими данными по результатам анкетирования и опроса педагогов и родителей. Определены темы для оказания методической помощи педагогам ДОУ |  |
| Планово – прогностический этап |
| О К Т Я Б Р Ь | Организация родительских собраний для установления доверительных отношений. | Подготовка и проведение родительских собраний на тему «Служба медиации в ДОУ» | Родители ознакомлены с понятием службы медиации для предотвращения и решения конфликтных ситуаций. | Родители ознакомлены с понятием службы медиации для предотвращения и решения конфликтных ситуаций. |  |
| О К Т Я Б Р Ь | Методическое и организационное сопровождение педагогических работников МДОУ по ознакомлению с материалами по теме «Медиативные подходы» | Подготовка и проведение консультаций: «Служба медиации в ДОУ» «Медиативные подходы в разных аспектах образовательной деятельности» | Повышен уровень компетентности педагогов ДОУ по данной теме. | Повышен уровень компетентности педагогов ДОУ по данной теме. |  |
| Н О Я Б Р Ь | Транслирование работы на всероссийской научно-практической конференции. | Подготовка и трансляция работы МИП «Организация службы медиации в ДОО» на всероссийской научно-практической конференции «Системогенез учебной и профессиональной деятельности» | Подготовка и написание статьи УДК 301.162 «Организация службы медиации в ДОО» Е.В. Сафарова, педагог – психолог МДОУ «Детский сад №77». А.А. Королева, педагог – психолог МДОУ «Детский сад №3». | Представление статьи на всероссийской научно-практической конференции «Системогенез учебной и профессиональной деятельности» |  |
| Н О Я Б Р Ь | Популяризация медиации как механизма решения конфликтных ситуаций | Заседание рабочей группы по подготовке материалов для семинара –практикума для педагогов МСО г. Ярославля «Включение медиативных подходов в разные аспекты образовательного процесса» | Подготовка материалов для семинара –практикума для педагогов МСО г. Ярославля «Включение медиативных подходов в разные аспекты образовательного процесса» | Проведение семинара-практикума «Включение медиативных подходов в разные аспекты образовательного процесса» |  |
| Диагностико – аналитический этап |
| Д Е К А Б Р Ь | Анализ промежуточных результатов деятельности МИП. | Анализ материалов и составление промежуточного отчета. | Промежуточный отчет по реализации проекта муниципальной площадки за отчетный период сентябрь – декабрь 2018 года | Промежуточный отчет по реализации проекта муниципальной площадки за отчетный период сентябрь – декабрь 2018 года |  |

Проблемы и трудности, с которыми столкнулось ОУ при реализации инновационной деятельности

Если в проект вносились изменения, то необходимо узнать, какие и  причину внесения коррективов:

Составил:

Заведующий МДОУ «Деткий сад №77»:                              Кипнис Н.В.

Дата составления: 15.12.2018