Промежуточный отчет по реализации проекта муниципальной площадки

за отчетный период сентябрь-декабрь 2018 года

Наименование ОУ: МДОУ «Детский сад № 77»  г. Ярославля.

Статус площадки : МИП.

Тема проекта: «Организация инклюзивного подхода в группах комбинированной направленности для детей с ТНР».

Этап работы: внедренческий

Описание этапа деятельности (в соответствии с планом-графиком реализации проекта)

| № п/п | Задачи этапа | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диагностико - аналитический этап |  |  |  |  |  |
| С Е Н Т Я Б Р Ь | Организация деятельности рабочей группы | Заседание рабочей группы: утверждение состава творческой группы на уровне МДОУ. Разработка приказов по организации работы творческой группы. | Оформление пакета организационно-нормативных документов. | Оформлен пакет организационно-нормативных документов. |  |
| О К Т Я Б Р Ь | Изучить опыт работы других регионов по теме «Организация деятельности групп комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи». | Изучение через интернет - источники, печатные издания, методическую литературу опыт коллег других регионов, по теме проекта. | Повышена компетентность в вопросах составления методических материалов и нормативных документов. | Проанализирован опыт коллег по организации инклюзивного образования. |  |
| Планово-прогностический этап |  |  |  |  |  |
| О К Т Я Б Р Ь | Скорректировать план деятельности рабочей группы по реализации проекта. | Уточнение плана деятельности рабочей группы на 2018-2019уч. год. | План деятельности рабочей группы на 2018-2019 уч. год | План деятельности рабочей группы на 2018-2019 уч.год |  |
|  | Обновить раздел на сайте МДОУ «Инновационная деятельность» | Размещение материалов (приказы, информационные и практические материалы.) по деятельности МИП «Организация инклюзивного подхода в группе комбинированной направленности для детей с ТНР» на сайте МДОУ. | Размещение материалов по деятельности МИП | Размещены материалы по деятельности МИП |  |
| С Е Н Т Я Б Р Ь | Подготовка и проведение мероприятия для педагогов ДОУ «Психолого-педагогические особенности дошкольников с ТНР» | Заседание рабочей группы: обсуждение возможных затруднений педагогов ДОУ, анкетирование по выявлению трудностей при организации деятельности в группе комбинированной направленности. Определение тем по повышению педагогической компетентности педагогов по организации образовательной деятельности с детьми с ТНР. | Повышен уровень компетентности педагогов ДОУ по знаниям психологических особенностей детей с ТНР | Определена приоритетная тема и темы для работы группы для оказания методической помощи педагогам ДОУ. |  |
| О К Т Я Б Р Ь | Подготовка и проведение мероприятия для педагогов МСО города Ярославля «АОП как механизм индивидуализации образования детей с ТНР в группе комбинированной направленности» | Заседания рабочей группы: определение структуры АОП, содержания. Разработка и реализация оргпроекта мастер-класса. | Презентация опыта работы педагогического коллектива МДОУ по разработке адаптированной образовательной программы дошкольного образования воспитанника с ОВЗ, имеющего ТНР, для педагогов МСО города Ярославля. | Представлен опыт работы педагогического коллектива МДОУ по разработке адаптированной образовательной программы дошкольного образования воспитанника с ОВЗ, имеющего ТНР, для педагогов МСО города Ярославля. |  |
| Н О Я Б Р Ь | Подготовка и проведение мероприятия для педагогов ДОУ «Применение дифференцированного подхода в группе комбинированной направленности» | Заседание рабочей группы определение и применение специальных методов и приемов работы педагогами ДОУ с детьми с ОВЗ, при организации деятельности в группе комбинированной направленности. Разработка технологической карты | Повышен уровень компетентности педагогов ДОУ по применению специальных методов и приемов в работе с детьми с ТНР в группе комбинированной направленности. | Определена приоритетная тема и темы для работы группы для оказания методической помощи педагогам ДОУ. |  |
| Д Е К А Б Р Ь | Подготовка круглого стола для педагогов ДОУ «Мы разные, а детский сад один» | Заседание рабочей группы: разработка материалов по эффективному взаимодействие педагогов и родителей | Показать интерактивные формы взаимодействия педагогов, специалистов и родителей. Вызвать на диалог и сотрудничество педагогов, специалистов, работающих в условиях интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья и родителей, по проблеме воспитания толерантного отношения у детей дошкольного возраста. | Материалы мероприятия |  |
|  | Проведение родительских собраний в интерактивной форме «Мы разные, а детский сад один» | Проведение мероприятия | Выработка тактики сотрудничества с родителями по установлению единых согласованных действий со стороны семьи и детского сада. | Педагоги ознакомлены с приемами эффективного взаимодействия с родителями воспитанников. Родители получили практический опыт и умения по вопросам нравственного воспитания дошкольников |  |
| Диагностико - аналитический этап |  |  |  |  |  |
| Д Е К А Б Р Ь | Анализ промежуточных результатов деятельности МИП. | Анализ материалов и составление промежуточного отчёта. Оформление отчетного материала на сайте ДОУ | Промежуточный отчет по реализации проекта муниципальной площадки за отчетный период сентябрь-декабрь 2018год. | Промежуточный отчет по реализации проекта муниципальной площадки за отчетный период сентябрь-декабрь 2018года |  |

Проблемы и трудности, с которыми столкнулось ОУ при реализации инновационной деятельности:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: __________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Составил:

Заведующий МДОУ «Детский сад №77»:	                              Кипнис  Н.В.

«15 » декабря 2018года