**Промежуточный отчет по реализации проекта «Модель организации ранней помощи и сопровождения детей и их семей в дошкольном образовательном учреждении" за I полугодие 2020/2021 учебного года**

(название проекта)

 Наименование ОУ: **МДОУ «Детский сад № 77» г. Ярославля**.

Статус площадки (МБП, МИП, ОМЦ, МРЦ): **МИП.**

Руководитель проекта: **Клочкова Л.В.**

Заведующий МДОУ «Детский сад № 77»: **Кипнис Н.В.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать, по какой причине) |
| 1. | Утверждение плана работы МИП на 2020-2021 учебный год . Наполнение раздела «Консультационный пункт» на сайтах ДОУ» - участников проекта | - Заседания рабочей группы, обсуждение плана работы.- Обновление педагогами - участниками рабочих групп – содержания раздела «Консультационный пункт» на сайтах ДОУ. | -Утвержден план работы МИП на 2020-2021 учебный году.- Обновлено содержание раздела «Консультационный пункт» на сайтах ДОУ» - участников проекта. | Полностью соответствуют ожидаемым результатам |  |
| 2. | - Разработка содержания (плана) Программ ранней помощи (для детей целевых групп): 1. Программа Службы ранней помощи для детей младенческого и раннего возраста2. Программа Службы ранней помощи для детей с нарушениями речи и/или риском их возникновения  | - Заседание рабочей группы, обсуждение плана работы по разработке содержания программ ранней помощи для детей целевых групп - Внесение изменения в планработы по созданию положения о Службе ранней помощи в ДОУ. | - Разработано содержание (план) программ Службы ранней помощи. - Разработано Положение о Службе ранней помощи в ДОУ | Полностью соответствуют ожидаемым результатам |  |
| 3. | 1. Создание целевого раздела программ ранней помощи. 2. Создание нормативно-правовой базы Службы ранней помощи в ДОУ | Заседание рабочей группы по разработке содержания целевого раздела программ Службы ранней помощи (по целевым группам) и созданию нормативно-правовой базы Службы ранней помощи в ДОУ | - Разработано содержание целевого раздела программ Службы ранней помощи (по целевым группам) - Создана нормативно - правовая база Службы ранней помощи в ДОУ | Полностью соответствуют ожидаемым результатам |  |
| 4. | 1. Создание содержательного раздела программ ранней помощи 2. Разработка документов, регламентирующих деятельность специалистов Службы ранней помощи в ДОУ | Заседание рабочей группы по разработке содержательного раздела программ Службы ранней помощи и документов, регламентирующих деятельность специалистов Службы ранней помощи в ДОУ | -Разработан содержательный раздел программ Службы ранней помощи (по целевым группам). -Разработаны документы, регламентирующие деятельность специалистов Службы ранней помощи в ДОУ | Полностью соответствуют ожидаемым результатам |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: Внесено в план работы дополнительное направление: разработка модели Службы ранней помощи в ДОУ. Обоснование: Приказ департамента образования мэрии города Ярославля «Об организации работы Службы ранней помощи в МДОУ «Детский сад № 77» от 02.07.2020г

Отчет составил(а): старший воспитатель Злобина И.В.